Техническое задание (ТЗ) на разработку ERP-системы для потокового ремонта недвижимости

1. Концепция и цель продукта

Разработка внутренней системы управления процессами стандартизированного ремонта квартир.

Ключевая парадигма: конвейерный подход, жесткая стандартизация процессов, минимизация человеческого фактора.

Стратегическая цель: обкатка продукта на внутренних объектах с последующим масштабированием в B2B SaaS-решение для сторонних строительных компаний.

Требование к дизайну UI/UX: современный минимализм. Интерфейс должен быть максимально чистым, без лишнего визуального шума, чтобы не отвлекать линейный персонал от целевых действий.

2. Ролевая модель и уровни доступа

Система должна поддерживать независимые кабинеты (Multi-tenancy) для будущей SaaS-модели. Внутри каждого "кабинета компании" предусмотрены следующие роли:

Владелец / Руководитель: Полный доступ. Видит сводную аналитику, юнит-экономику, управляет шаблонами процессов и тарифами.

Специалист технадзора (контролер): Доступ к закрепленным объектам. Права на приемку этапов работ, блокировку/разблокировку следующих этапов, начисление штрафов за брак.

Мастер (исполнитель): Доступ только к своим текущим задачам на конкретном объекте. Может брать задачу в работу, прикреплять фото/видео отчеты и запрашивать приемку этапа.

3. Описание функциональных модулей

Модуль 1. Управление объектами (Юниты)

Функционал для заведения новых проектов в систему.

Карточка объекта: Адрес, новостройка/вторичка планировка (с возможностью загрузки минималистичных схем), текущий статус (в ожидании, в работе, сдан).

Шаблонизация: При создании объекта к нему автоматически применяется единый стандартный сценарий ремонта (последовательность из X шагов).

Модуль 2. Конвейер работ и жесткая маршрутизация

Основа системы — нерушимая последовательность этапов (например: демонтаж -> возведение перегородок -> электрика -> черновая сантехника и т.д.).

Блокировка этапов: Система физически не должна позволять назначить мастера на этап B (например, штукатурку), пока технадзор не принял этап A (например, электрику).

Слоты времени: Каждый этап имеет норматив выполнения в днях/часах для автоматического формирования графика.

Модуль 3. Поэтапная приемка и Чек-листы

Перевод технадзора из формата "постоянного присутствия" в формат "приемки по контрольным точкам".

Форма сдачи для Мастера: Нажатие кнопки "Завершить". Обязательное поле для загрузки медиафайлов (фото скрытых работ). Без фото кнопка неактивна.

Интерфейс Технадзора: При получении заявки на приемку, специалист открывает цифровой чек-лист (набор параметров, которые нужно проверить). Проставляет галочки (Да/Нет).

Резолюция: Если есть брак, технадзор нажимает "Отклонить", пишет комментарий, и задача возвращается мастеру. Если все ок — "Принять". Только после этого этап закрывается.

Модуль 4. Управление базой мастеров (HR-модуль)

Учитывая план по привлечению узкопрофильных специалистов через таргетированную рекламу, система должна быстро агрегировать их профили.

Анкета мастера: ФИО, специализация (электрик, плиточник), контактные данные. Возможность быстрой регистрации по ссылке-приглашению.

Рейтинговая система: Автоматический расчет рейтинга на основе скорости работы и количества брака (возвратов от технадзора).

График занятости: Визуализация статуса мастера: "Свободен", "На объекте X до такого-то числа".

Модуль 5. Финансовый учет и Юнит-экономика

Контроль целевой себестоимости: В системе жестко фиксируется плановая себестоимость юнита (базовый расчетный показатель, например, $230 за квадратный метр или другой выбранный юнит измерения).

Сдельная оплата труда (ФОТ): Сумма к выплате мастеру начисляется в его виртуальный баланс строго автоматически и только после нажатия технадзором кнопки "Принять этап".

Финансовый дашборд: Отображение маржинальности каждого объекта в реальном времени (План vs. Факт) с учетом закупленных черновых материалов и выплаченного ФОТ.

4. Платформы и форматы использования

Web-версия (Desktop): Для Владельца (настройки, финансы, глубокая аналитика) и создания шаблонов.

Мобильная версия (PWA или Telegram-бот): Обязательное условие для Мастеров и Технадзора. Крупные кнопки, возможность сделать фото прямо в приложении, мгновенные Push-уведомления (например: "Вам назначена задача на Объекте №5" или "Этап электрики не принят, исправьте недочеты").

5. Требования к готовности под SaaS (Скрытые требования для разработчиков)

Данные каждого будущего клиента (арендатора) должны быть логически изолированы друг от друга на уровне базы данных.

Система должна поддерживать кастомизацию процессов (создание собственных цепочек этапов и своих чек-листов), чтобы другие компании могли адаптировать конвейер под свои стандарты.

Архитектура бизнес процесса (workflow)

1. Инициация объекта и формирование бюджета

Процесс начинается с момента подписания договора и заведения нового юнита в систему.

Действие менеджера/руководителя: Создание новой карточки объекта в системе (адрес, планировка в минималистичном формате, сроки).

Автоматизация системы:

Применение стандартного шаблона ремонта к объекту.

Автоматическая генерация сметы и фиксация плановой себестоимости юнита (с жестким лимитом на закупку черновых материалов и фонд оплаты труда).

Развертывание графика работ (Gantt или канбан-доска) с разбивкой на четкие этапы (например, 15 стандартных шагов).

2. Снабжение и комплектация (Нулевой этап)

Прежде чем мастера выйдут на объект, он должен быть подготовлен.

Действие снабженца: Получение автоматического списка черновых материалов, необходимых для первых этапов конвейера.

Действие технадзора: Фиксация исходного состояния объекта (загрузка фотографий «до»), проверка наличия материалов.

Автоматизация системы: Изменение статуса объекта на «Готов к производству». Разблокировка первого этапа работ для мастеров.

3. Производственный цикл: Работа мастера

Это повторяющийся цикл для каждого строительного этапа (демонтаж, электрика, штукатурка и т.д.).

Назначение: Мастер из сформированной базы подрядчиков получает уведомление (например, в Telegram) о доступном этапе на объекте. Он нажимает кнопку «Взять в работу».

Исполнение: Мастер видит только свою задачу, сроки и требования. Остальной интерфейс скрыт.

Сдача этапа: По завершении мастер нажимает кнопку «Завершить этап».

Обязательное условие: Система блокирует отправку заявки, пока мастер не прикрепит требуемые фотографии скрытых работ и результатов.

4. Поэтапная приемка: Блок Технадзора

Функция контроля качества интегрирована прямо в процесс передачи эстафеты.

Уведомление: Специалист технадзора получает пуш-уведомление о готовности этапа.

Проверка по чек-листу: Открывается цифровой лист приемки конкретного этапа. Технадзор физически проверяет объект и проставляет галочки соответствия нормативам.

Принятие решения:

Сценарий А (Брак): Технадзор нажимает «Отклонить», прикрепляет фото дефекта и комментарий. Этап возвращается мастеру на доработку без оплаты.

Сценарий Б (Успех): Технадзор нажимает «Принять».

5. Финансовая и маршрутная автоматизация (Скрытый процесс)

Как только технадзор нажимает кнопку «Принять», система мгновенно выполняет несколько действий без участия человека:

Финансы: Мастеру автоматически начисляется оплата за выполненный этап на его внутренний баланс. Система списывает эту сумму из планового бюджета объекта, обновляя маржинальность.

Маршрутизация: Текущий этап закрывается. Система автоматически разблокирует следующий этап и рассылает уведомления мастерам следующего профиля (например, после приемки штукатурки уведомление уходит малярам).

Циклы 3, 4 и 5 повторяются до тех пор, пока не будут пройдены все регламентированные этапы шаблона.

6. Финальная сдача и закрытие юнита

Когда закрыт последний производственный этап (например, клининг и вывоз мусора), объект переходит в статус финальной приемки.

Действие технадзора/руководителя: Финальный обход с чек-листом готовности к сдаче клиенту. Загрузка чистовых фотографий для портфолио.

Действие системы:

Генерация итогового финансового отчета по объекту (План vs. Факт).

Расчет итоговой чистой прибыли с данного юнита.

Перевод объекта в архивный статус «Сдан».

Детальные чек листы каждого этапа и под этапа включая тех надзора

Этап 1: Подготовка объекта.

Подэтап 1.1: Первичная приемка объекта и фиксация исходных данных

Этот этап выполняет Технадзор или прораб до выхода мастеров. Задача — зафиксировать состояние от застройщика, чтобы защитить фиксированный бюджет от скрытых дефектов.

Требования к фото/видео отчету (Обязательно для старта):

Фотографии показаний всех счетчиков (вода, электричество, отопление).

Панорамные фото всех помещений (фиксация исходного состояния).

Детальные фото входной двери, стеклопакетов и подоконников (на предмет царапин и сколов от застройщика).

Фото текущего состояния стояков водоснабжения и канализации.

Инструментальный контроль:

Лазерный уровень, правило (2м), рулетка, лист бумаги (для проверки вентиляции).

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Входная дверь не имеет механических повреждений, замки работают исправно.

[ ] Стеклопакеты и оконные рамы целые, без трещин, царапин и окалин. Фурнитура работает без заеданий.

[ ] Отклонение существующих стен от вертикали замерено. (Если отклонение превышает норму, формируется акт допработ для застройщика или корректируется смета).

[ ] Вентиляционные шахты не забиты, тяга присутствует (проверка листом бумаги).

[ ] Отсутствуют следы протечек на потолке, стенах и в районе стояков канализации/водоснабжения.

[ ] Вводной электрокабель в квартиру под напряжением, временный щиток работает.

[ ] Запорная арматура (вводные краны) на воду и отопление перекрывает воду полностью, без подкапываний.

Подэтап 1.2: Демонтажные работы (Мастер: Демонтажник)

Выполняется, если объект не в бетоне или требуется снос перегородок.

Фотоотчет от мастера (Блокиратор завершения задачи):

Фото полностью очищенных помещений (пол, стены, потолок).

Фото мест среза старых труб/коммуникаций (если применимо).

Фото вывезенного мусора (пустая площадка перед квартирой и чистый подъезд).

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Демонтированы только те конструкции, которые указаны в плане демонтажа (сверка со схемой).

[ ] С поверхностей стен и потолка полностью удалены старые покрытия (обои, краска, отслаивающаяся штукатурка), гвозди, дюбели.

[ ] Места примыкания снесенных перегородок к несущим стенам/полу/потолку зачищены вровень с основной поверхностью.

[ ] Строительный мусор полностью собран в мешки, вынесен из квартиры и вывезен с территории ЖК.

[ ] Места общего пользования (коридор, лифт) убраны после выноса мусора, жалоб от УК/соседей нет.

Подэтап 1.3: Трассировка и разметка геометрии (Мастер: Бригадир / Разметчик)

Важнейший этап перед возведением новых стен. Ошибка здесь приведет к кривым углам, куда потом не встанет встроенная мебель.

Фотоотчет от мастера:

Фото линий разметки будущих перегородок на полу.

Фото лазерного уровня, отбивающего углы в 90 градусов в ключевых зонах (санузлы, кухни, места установки встроенных шкафов).

Инструментальный контроль:

Лазерный осепостроитель, рулетка, угольник.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Разметка стен на полу строго соответствует утвержденной технической планировке с точностью до 1 см.

[ ] В санузле разметка гарантирует углы строго 90 градусов под будущую укладку плитки и установку ванны/душевого поддона.

[ ] В зоне кухни геометрия стен (по разметке) образует идеальный прямой угол для кухонного гарнитура.

[ ] Размеры дверных проемов в разметке учтены с запасом под толщину будущей штукатурки и монтажных швов дверей.

[ ] Разметка коридоров обеспечивает параллельность стен.

Как только Технадзор нажимает "Принять" по этапу трассировки, система автоматически открывает доступы каменщикам/монтажникам гипсокартона для возведения перегородок.

Этап 2: Возведение геометрии и штукатурные работы.

Подэтап 2.1: Монтаж межкомнатных перегородок (Мастер: Каменщик / Монтажник)

Этот этап формирует новые помещения. В конвейере важно проверить кладку до начала штукатурных работ.

Фотоотчет от мастера (Блокиратор завершения задачи):

Фото первого ряда кладки (на гидроизоляционной ленте, если это влажная зона).

Фото мест примыкания новых перегородок к несущим стенам и потолку.

Фото установленных перемычек над дверными проемами.

Инструментальный контроль:

Лазерный уровень, правило (2м), рулетка.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Отклонение перегородок по вертикали не превышает 2 мм на 1 метр высоты.

[ ] Перегородки жестко привязаны к несущим стенам (использована арматура или перфорированная лента с шагом в 2-3 ряда).

[ ] Между верхним рядом кладки и потолком оставлен демпферный зазор (1-2 см), который заполнен монтажной пеной (защита от трещин при усадке плиты перекрытия).

[ ] Перемычки над дверными проемами смонтированы ровно, с опиранием на стены не менее 15-20 см с каждой стороны (в зависимости от материала).

[ ] Размеры дверных проемов (ширина и высота от уровня чистового пола) строго соответствуют техническому проекту.

[ ] Геометрия помещений визуально и по рулетке соответствует плану (расстояния между параллельными стенами одинаковы).

Подэтап 2.2: Подготовка и выставление маяков (Мастер: Штукатур)

Один из самых ответственных скрытых этапов. Технадзор обязан принять маяки до того, как на стены ляжет раствор.

Фотоотчет от мастера:

Фото обеспыленных и загрунтованных стен (стена должна блестеть или поменять цвет).

Фото армирующей сетки на стыках разнородных материалов.

Фото выставленных маяков с приложенным к ним лазерным лучом.

Инструментальный контроль:

Лазерный уровень, строительный угольник (90 градусов).

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Стены обеспылены, грунтовка нанесена равномерно, без сухих пятен (проверка проведена путем касания — нет пыли на руках).

[ ] На стыках разнородных материалов (например, монолитный бетон и пеноблок) вмонтирована стеклотканевая штукатурная сетка (защита от трещин).

[ ] Маяки установлены строго по лазерному уровню, отклонений по вертикали нет.

[ ] В зонах кухни, санузлов и местах установки встроенных шкафов маяки выставлены так, чтобы после оштукатуривания угол составлял строго 90 градусов (проверка угольником и лазером по маякам).

[ ] Толщина планируемого штукатурного слоя минимизирована (нет избыточного перерасхода материала из-за неправильно выставленных маяков).

Подэтап 2.3: Штукатурные работы (Мастер: Штукатур)

Финализация этапа геометрии. После приемки стены должны быть готовы под прокладку инженерных сетей.

Фотоотчет от мастера:

Панорамные фото оштукатуренных помещений.

Критично: Фото извлеченных металлических маяков и заделанных штроб от них.

Инструментальный контроль:

Правило (2м), щуп для измерения зазоров, строительный угольник.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Металлические маяки извлечены из стен, места их установки заштукатурены в плоскость (оставленные маяки дадут ржавчину на чистовой отделке).

[ ] Прикладывание 2-метрового правила во всех направлениях (вертикаль, горизонталь, диагональ) показывает просвет не более 1,5–2 мм.

[ ] Углы в санузлах, на кухне и в зонах встроенной мебели составляют ровно 90 градусов (отклонение не более 1 мм на 1 метр).

[ ] Линия примыкания стены к полу (зона будущего плинтуса) выведена в идеальную струну без бугров и впадин.

[ ] Поверхность штукатурки однородная, без глубоких царапин, наплывов раствора и отслоений (при простукивании нет "бухтящего" звука).

Этап 3: Черновые инженерные сети.

Подэтап 3.1: Черновое кондиционирование и вентиляция (Мастер: Монтажник ОВиК)

Монтируется в первую очередь, так как трассы кондиционеров самые объемные и часто пересекаются с электрикой.

Фотоотчет от мастера (Блокиратор завершения задачи):

Фото проложенных фреоновых трасс от внутреннего блока к внешнему.

Фото врезки дренажной трубки кондиционера в канализационный стояк (через специальный сифон с сухим затвором).

Фото выводов под внутренние блоки с приложенным уровнем.

Инструментальный контроль:

Уровень (пузырьковый), рулетка.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Фреоновые трассы уложены в теплоизоляцию (флекс) по всей длине, разрывов изоляции нет (исключает образование конденсата внутри стен).

[ ] Дренажная трасса проложена под непрерывным уклоном не менее 2-3 градусов в сторону канализации (отсутствуют контруклоны и провисания).

[ ] Дренаж подключен к канализации СТРОГО через сифон с сухим/капельным затвором (чтобы запахи из канализации не шли в квартиру).

[ ] Трассы надежно закреплены к потолку/стенам перфолентой или хомутами, не провисают.

[ ] Выводы фреоновых трубок и кабеля питания имеют достаточный запас длины (не менее 50 см) для будущего подключения блоков.

Подэтап 3.2: Черновая сантехника (Мастер: Сантехник)

Монтаж труб водоснабжения, канализации и скрытых инсталляций. Самый рискованный этап с точки зрения будущих рекламаций (протечек).

Фотоотчет от мастера:

Фото собранного коллекторного узла (гребенки, фильтры, редукторы).

Фото инсталляций для подвесных унитазов/раковин с приложенным уровнем и рулеткой (фиксация высоты).

Фото манометра во время гидравлических испытаний (опрессовки).

Фото шумоизоляции канализационных стояков.

Инструментальный контроль:

Опрессовочный насос с манометром, лазерный уровень, рулетка, угольник.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Критический тест: Проведена опрессовка системы водоснабжения давлением (обычно 10 бар) в течение 30 минут. Падение давления на манометре отсутствует, течей на соединениях нет.

[ ] Рамы инсталляций для унитазов закреплены жестко (не шатаются при нагрузке), выставлены строго по уровню во всех плоскостях.

[ ] Отметка чистового пола на раме инсталляции (обычно это 1 метр) строго совпадает с расчетным уровнем будущего напольного покрытия (с учетом толщины стяжки и плитки).

[ ] Выводы под смесители скрытого монтажа установлены на корректной глубине (согласно инструкции к конкретной модели) и строго по уровню.

[ ] Трубы канализации проложены с нормативным уклоном (2 см на 1 метр для труб 50мм; 1 см на 1 метр для труб 110мм).

[ ] Все трубы водоснабжения одеты в теплоизоляцию (красную/синюю), трубы на полу надежно закреплены к плите перекрытия.

[ ] Стояк канализации оклеен автомобильной или специализированной шумоизоляцией (без зазоров).

Подэтап 3.3: Черновая электрика и слаботочные сети (Мастер: Электрик)

(Я давал краткий пример ранее, здесь привожу его в полную ERP-структуру)

Фотоотчет от мастера:

Фото собранного, но не закрытого пластронами электрощитка.

Фото слаботочного щита (роутер, ТВ-разветвители).

Фото всех распаечных коробок в открытом виде (до изоляции).

Панорамные фото трасс по потолку и штроб на стенах.

Инструментальный контроль:

Лазерный уровень, рулетка, мультиметр.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Штробы на стенах выполнены строго вертикально от розеток/выключателей до потолка. Горизонтальное штробление стен и диагонали отсутствуют.

[ ] Силовые и слаботочные кабели (интернет, ТВ) проложены в разных гофрах и пересекаются только под прямым углом (отсутствие наводок и помех).

[ ] В распределительных коробках соединения выполнены сваркой, опрессовкой гильзами или клеммами Wago (согласно вашему внутреннему стандарту). Скрутки СТРОГО запрещены.

[ ] Подрозетники вмазаны в стены в один уровень со штукатуркой (не торчат и не утоплены слишком глубоко), вычищены от раствора.

[ ] Высота установки подрозетников и их расположение от дверных проемов/углов соответствуют проекту с точностью до 1 см.

[ ] В электрощите промаркированы все кабели, номиналы автоматов соответствуют сечению отходящих кабелей (например, на розетки кабель 2.5 мм² — автомат не более 16А).

Этап 4: Устройство стяжки пола.

Подэтап 4.1: Подготовка основания и шумоизоляция (Мастер: Подготовитель / Стяжечник)

Стяжка не должна жестко касаться стен и перекрытий, иначе она передаст все ударные шумы соседям (и нарушит технологию "плавающего пола").

Фотоотчет от мастера (Блокиратор завершения задачи):

Фото убранного от строительного мусора и пыли бетонного основания.

Фото уложенной шумоизоляции (например, "Шуманет" или аналоги) с проклеенными скотчем швами.

Фото периметра всех комнат с закрепленной демпферной лентой.

Фото уложенной армирующей сетки (если применяется мокрая стяжка).

Инструментальный контроль:

Визуальный осмотр, рулетка.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Основание полностью очищено от мусора, кабельные трассы и трубы на полу надежно закреплены и не «висят» в воздухе.

[ ] Демпферная лента (толщиной 8-10 мм) проложена по всему периметру помещений, а также обернута вокруг всех труб отопления и водоснабжения, выходящих из пола.

[ ] Полотна шумоизоляции уложены внахлест (или стык в стык с проклейкой армированным скотчем), разрывов и щелей, через которые раствор может протечь к плите перекрытия, нет.

[ ] Инженерные коммуникации (трубы) не пересекаются друг с другом по высоте в критических зонах (иначе стяжка над ними будет слишком тонкой и лопнет).

Подэтап 4.2: Заливка стяжки (Мастер: Стяжечник / Бригада полусухой стяжки)

Обычно в современных ремонтах используется полусухая механизированная стяжка, так как она дает идеально ровную поверхность и сохнет быстрее.

Фотоотчет от мастера:

Фото процесса укрытия готовой стяжки полиэтиленовой пленкой (для правильного набора прочности и удержания влаги).

Фото нарезанных деформационных швов.

Инструментальный контроль:

Правило (2м), лазерный осепостроитель, рулетка.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Геометрия: Прикладывание 2-метрового правила в разных направлениях показывает просвет не более 2 мм (критично для укладки кварцвинила, ламината или крупноформатной плитки).

[ ] Уровень: Отметка готовой стяжки строго соответствует проектной высоте с учетом толщины будущего напольного покрытия (например, оставлено ровно 15 мм под инженерную доску и клей).

[ ] Разноразноуровневая стяжка (если в проекте есть стык плитки и ламината разной толщины) выполнена с точным перепадом высот по проекту.

[ ] Деформационные (усадочные) швы нарезаны в дверных проемах и в помещениях площадью более 20 кв.м. (предотвращает хаотичное растрескивание стяжки).

[ ] Поверхность стяжки плотная, не крошится под обувью, не имеет рыхлых зон.

[ ] Стены (оштукатуренные на предыдущем этапе) не заляпаны раствором стяжки, демпферная лента выступает выше уровня пола.

Этап 5: Предчистовая отделка (White Box).

Подэтап 5.1: Монтаж конструкций из гипсокартона (Мастер: Монтажник ГКЛ)

Потолки, короба, ниши под скрытые карнизы. Сдается обязательно в два приема: сначала скрытый каркас, затем зашивка.

Фотоотчет от мастера (Блокиратор завершения задачи):

Фото собранного металлокаркаса до обшивки гипсокартоном.

Фото установленных закладных из фанеры (под будущие шкафы, тяжелые люстры или ТВ).

Фото готовых конструкций после зашивки (отдельно узлы теневого примыкания к стенам).

Инструментальный контроль:

Лазерный уровень, рулетка, правило (2м).

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Шаг несущего профиля на потолке составляет строго 400 мм (стандарт для надежности под покраску).

[ ] Закладные детали установлены во всех местах, предусмотренных техническим проектом, и надежно закреплены.

[ ] Листы гипсокартона смонтированы вразбежку (швы не образуют крестов), заводские кромки сняты под углом 22.5 градуса для заполнения шпаклевкой.

[ ] Отсутствуют висячие стыки: все соединения листов приходятся строго на металлический профиль.

[ ] Теневые профили (потолочные или плинтусные) выставлены в единую плоскость без перепадов на стыках, углы запилены под 45 градусов.

Подэтап 5.2: Монтаж коробов скрытых дверей (Мастер: Монтажник дверей)

В минималистичных ремонтах двери скрытого монтажа ставятся до малярных работ, чтобы маляры могли вывести стену в один уровень с коробом.

Фотоотчет от мастера:

Фото установленного короба со вставленными распорками.

Фото лазерного уровня, пробивающего плоскость стены и короба.

Инструментальный контроль:

Лазерный осепостроитель, строительный уровень, рулетка.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Алюминиевый короб двери выставлен строго в одной плоскости с оштукатуренной стеной (отклонение 0 мм).

[ ] Короб выставлен строго по вертикали во всех плоскостях.

[ ] Оставлен корректный зазор от нижнего края короба до уровня чистового пола (с учетом толщины напольного покрытия).

[ ] Зазор между коробом и стеной плотно и равномерно заполнен монтажной пеной.

Подэтап 5.3: Малярные работы под покраску (Мастер: Маляр)

Самый длительный и ответственный этап. Сдается с применением жестких критериев качества (стандарт Q4).

Фотоотчет от мастера:

Фото заделанных стыков ГКЛ с применением армирующей бумажной ленты (не серпянки!).

Фото наклеенного стеклохолста на всех стенах и потолках (защита от микротрещин).

Фото установленных металлических или пластиковых углозащитных профилей на всех внешних углах.

Инструментальный контроль:

Проявочная малярная лампа (Лампа Лосева) — обязательный инструмент, правило (2м).

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Внешние углы (откосы, короба) идеально ровные, профили не выступают за плоскость стены, угол составляет строго 90 градусов.

[ ] Места примыкания стен к потолку и полу выведены в идеальную линию под углом 90 градусов (критично для монтажа скрытого плинтуса и теневого потолка).

[ ] Проверка проявочным светом: При направлении луча проявочной лампы параллельно стене/потолку отсутствуют ямы, бугры, глубокие царапины от шкурки и наплывы шпаклевки. Поверхность однородна.

[ ] Откосы окон выготовлены под покраску, плоскости ровные, углы рассвета одинаковые с обеих сторон.

[ ] Помещения полностью очищены от малярной пыли, стены загрунтованы и готовы к нанесению финишного покрытия (краски).

Этап 6: Чистовая отделка

Подэтап 6.1: Укладка плитки (Мастер: Плиточник)

Самый дорогой вид отделки. Система должна фиксировать расход плиточного клея и затирки.

Фотоотчет от мастера (Блокиратор завершения задачи):

Фото "сухой" раскладки первого ряда (согласование рисунка и подрезок).

Фото нанесенной гидроизоляции (если не сдавалась на этапе черновой сантехники).

Фото очищенных от клея швов перед нанесением эпоксидной или цементной затирки.

Фото использованной тары (мешки клея, банки затирки) для сверки расхода со сметой юнита.

Инструментальный контроль:

Лазерный осепостроитель, правило (2м), строительный угольник, щуп.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Отклонение плоскости уложенной плитки не превышает 1,5 мм на 2 метра (проверка правилом по всем диагоналям).

[ ] Узкие подрезки (менее 5 см) в видимых зонах отсутствуют, раскладка симметричная (согласно проекту).

[ ] Все внешние углы (короба, ниши) выполнены строго путем заусовки под 45 градусов, сколов на эмали нет.

[ ] Межплиточные швы равномерные (стандарт 1–1.5 мм), крестики и системы выравнивания (СВП) полностью удалены.

[ ] Затирка швов выполнена равномерно, без пропусков, пустот и наплывов на саму плитку. Эпоксидная смола смыта без остатка (поверхность плитки не липнет).

[ ] При простукивании резиновой киянкой "бухтящие" (пустые) звуки отсутствуют на всей площади.

Подэтап 6.2: Покраска стен и потолков (Мастер: Маляр)

Краска наносится только после полного обеспыливания объекта.

Фотоотчет от мастера:

Фото укрытых пленкой окон, входной двери и коробов скрытых дверей (защита от брызг).

Фото пустых банок из-под краски (контроль расхода).

Инструментальный контроль:

Проявочная лампа (свет под острым углом).

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Поверхность окрашена равномерно, "непрокрасы", полосы от валика и пятна отсутствуют (проверка под проявочным светом).

[ ] На окрашенной поверхности нет прилипшего мусора, волосков от валика, подтеков краски.

[ ] Линия стыка двух разных цветов (например, потолок/стена) выполнена идеально ровно, без затеков (проверка с расстояния 1 метр).

Подэтап 6.3: Укладка напольного покрытия (Мастер: Укладчик)

Ламинат, кварцвинил или инженерная доска.

Фотоотчет от мастера:

Фото очищенной стяжки и уложенной подложки с проклеенными швами.

Детальное фото технологических зазоров по периметру стен.

Пункты контроля для Технадзора (Да/Нет):

[ ] Напольное покрытие уложено без порогов единым контуром (если позволяет площадь и регламент производителя).

[ ] По всему периметру примыкания к стенам, трубам и встроенной мебели оставлен технологический зазор (обычно 8-10 мм) для расширения материала.

[ ] При ходьбе по покрытию отсутствуют скрипы, хруст и прогибы (замок не сломан, стяжка ровная).

[ ] Рисунок (текстура дерева) распределен хаотично, нет неестественных повторений одинаковых плашек рядом.

Этап 7: Чистовой монтаж (Инженерные сети и фурнитура)

После завершения пыльных и влажных работ система автоматически приглашает на объект электриков и сантехников для установки лицевой фурнитуры.

Подэтап 7.1: Чистовая электрика (Мастер: Электрик)

Пункты контроля (Да/Нет):

[ ] Рамки розеток и выключателей плотно прилегают к стене, щелей нет.

[ ] Механизмы установлены строго по горизонтали (проверка мини-уровнем).

[ ] Все осветительные приборы подключены и работают.

[ ] Электрощит собран окончательно, установлены пластроны, наклеена чистовая маркировка автоматов. Срабатывание УЗО/ДИФ автоматов проверено кнопкой "Тест".

Подэтап 7.2: Чистовая сантехника (Мастер: Сантехник)

Пункты контроля (Да/Нет):

[ ] Подвесной унитаз, раковины и душевые системы смонтированы строго по уровню.

[ ] Хромированные/черные матовые детали смесителей не имеют царапин от ключей (монтаж производился специальным инструментом).

[ ] Все мокрые зоны (стык ванны/раковины и плитки) обработаны санитарным герметиком, шов ровный, без разрывов.

[ ] Проведен слив воды в течение 10 минут во всех точках: протечек под раковинами и ванной нет, вода уходит быстро (уклоны соблюдены).

Этап 8: Клининг и финальная приемка (Закрытие юнита)

Это точка выхода из конвейера. Объект переводится из производственного статуса в статус готовности к передаче.

Подэтап 8.1: Профессиональный клининг (Подрядчик: Клининговая компания)

Система не пропустит объект на финал без чистоты.

[ ] Строительная пыль полностью удалена со всех поверхностей, включая внутренние части радиаторов отопления и верхние кромки дверей.

[ ] Окна, зеркала и стеклянные душевые перегородки вымыты без разводов.

[ ] Следы строительных смесей, скотча или краски на окнах и плитке отсутствуют.

Подэтап 8.2: Финальный аудит и финансовое закрытие (Руководитель / Главный Технадзор)

Это системный шаг внутри ERP, который фиксирует успешность производственного цикла.

Действия в системе:

1 Формирование портфолио: Загрузка итоговых профессиональных фотографий чистового ремонта в карточку объекта.

2 Сводка по дефектам: ERP анализирует количество возвратов (брака) на каждом этапе и автоматически корректирует внутренний рейтинг мастеров.

3 Фиксация юнит-экономики: Система сводит все транзакции (затраты на материалы, выплаченный ФОТ мастерам, транспортные расходы) и выдает итоговую маржинальность проекта. Если себестоимость удержана в рамках $230/юнит — маркер зеленого цвета.

4 Акт приема-передачи: Автоматическая генерация документа для подписания.

5 Смена статуса: Нажатие кнопки "Объект успешно сдан". Цикл конвейера завершен.

И все это уходит в архив данных